## Sheet1
| Term 4 |  |  |  | Holidays | [5 empty] | Term 1 | [9 empty] | Holidays |  | Term 2
Week | 2017-11-25 | 2017-12-02 | 2017-12-09 | 2017-12-16 | 2017-12-23 | 2017-12-30 | 2018-01-06 | 2018-01-13 | 2018-01-20 | 2018-01-27 | 2018-02-03 | 2018-02-10 | 2018-02-17 | 2018-02-24 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-17 | 2018-03-24 | 2018-03-31 | 2018-04-07 | 2018-04-14 | 2018-04-21 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 2018-05-12 | 2018-05-19 | 2018-05-26 | 2018-06-02 | 2018-06-09 | 2018-06-16 | 2018-06-23 | Total: 31 Wks
Game Framework
Research & test existing libraries | bar: 2017-12-23 to 2018-01-06
Library helpers | bar: 2018-01-06 to 2018-01-20
Base runtime (game loop) | bar: 2018-01-27 to 2018-02-10
User input | bar: 2018-02-10 to 2018-02-17
Resource manager | bar: 2018-02-17 to 2018-02-24
Graphics | bar: 2018-02-10 to 2018-02-24
Entity system | bar: 2018-03-03 to 2018-03-17
World system | bar: 2018-03-10 to 2018-03-17
Sound system | bar: 2018-04-07 to 2018-04-21
Game pprogression | bar: 2018-04-28 to 2018-05-05
Saves | bar: 2018-05-05 to 2018-05-12
Fixing and Debugging | bar: 2018-04-28 to 2018-05-19
Game Content
Character addition | bar: 2018-03-17 to 2018-03-24
Details/Balances | bar: 2018-04-28; 2018-05-19; 2018-06-09 to 2018-06-16
Alpha testing | bar: 2018-05-05 to 2018-05-19
Beta (public) testing | bar: 2018-05-26 to 2018-06-09
Game Design
Exising game research | bar: 2017-11-25 to 2017-12-23
General game genre | bar: 2017-12-16
Mechanics | bar: 2017-12-23 to 2018-01-06
Graphics Style | bar: 2018-01-13 to 2018-01-20; 2018-02-24 to 2018-03-03; 2018-03-24
Tutorial | bar: 2018-05-19 to 2018-05-26
Multimedia
Background Music | bar: 2018-04-14 to 2018-04-21
Sound Effects | bar: 2018-04-14 to 2018-04-21
Character Design | bar: 2018-03-03 to 2018-03-10
World Design | bar: 2018-03-17 to 2018-03-24
User Interface | bar: 2018-03-03 to 2018-03-10
Documentation
Project description | bar: 2018-01-13
Log | l | i | t | e | r | a | l | l | y | n | o | o | n | e | w | i | l | l | f | i | n | d | t | h | i | s | e | v | e | r | !
Pseudocode | [20 empty] | x | x
Testing Data | [20 empty] | x | x | x | x
Initial Gantt chart |  |  |  | x | x | x
Final Gantt chart | [28 empty] | x | x
User manual | [25 empty] | x | x | x
Project description Log: Documentation finalisation; x e: x; x r: x | x
Topic permission | [11 empty] | x